## Arkusz1
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji ze społecznością lokalną na rok 2025
Cel | Główni adresaci | Działania komunikacyjne | Środki przekazu | Opis zakładanych wskaźników realizowanych działań komunikacyjnych | zaplanowane | Razem | Planowany efekt działań komunikacyjnych i sposób mierzenia | Budżet prognozowany
Cel 1 Upowszechnianie wiedzy o LGD i LSR w zakresie celów, przedsięwzięć i stanu realizacji LSR | wszyscy mieszkańcy obszaru LSR wszyscy beneficjenci LGD, członkowie i organy LGD, podmioty aplikujące i realizujące operacje w ramach LSR z sektorów publicznego, gospodarczego oraz społecznego lokalni liderzy (m.in. Rady okręgów, radni rady miejskiej, województwa), przedstawiciele instytucji kulturalnych i edukacyjnych, UTW, organizacje pozarządowe działające na obszarze LSR, w szczególności skupiający i działający na rzecz kobiet, dzieci młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów), instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, przedsiębiorcy | 1. Działania informacyjno - promocyjne | strona www | 1 aktywna strona (Liczba odsłon/wyświetleń strony - 7000/rok, Liczba publikowanych informacji w ramach celu - 6/rok) | 0 | 1 | Liczba odsłon/wyświetleń strony - 7000 na rocznie raport statystyczny Liczba publikowanych informacji w ramach celu - 6 na rok - printscreen | W ramach opłaconego abonamentu rocznego
|  |  | media społecznościowe | co najmniej 1 aktywnie działający kanał, np.. Facebook, Instagram, YouTube (Liczba aktywności w ramach wszystkich celów: łącznie 48, min. 4 aktywności/mc) | 0 | 1 | co najmniej 1 aktywnie działający kanał, np.. Facebook, Instagram, YouTube - raport statystyczny Liczba aktywności w ramach wszystkich celów: łącznie 48, min. 4 aktywności w mc - printscreen | 0
|  |  | otwarte wydarzenie (min. raz w roku) dla społeczności z terenu LSR (działania oraz wsparcie, którego udzieliło LGD, roczny harmonogram ogłaszania konkursów) lub współorganizacja lub min. 3 MPI | Liczba otwartych wydarzeń lub MPI (Liczba raportów z wydarzenia: 1szt) | 1 lub 3 | 6 lub 18 | Raport z wydarzenia | w ramach etatów
|  |  | stoisko informacyjne LGD podczas wydarzeń miejskich | Liczba stoisk | 1 | 6 | Dokumentacja zdjęciowa | w ramach etatów
|  |  | informacje w lokalnych mediach (prasa/radio/TV | Liczba informacji | 2 | 13 | Printscreen/nagranie video | w ramach etatów
|  |  | mailing | Liczba mailingów/ newsletterów - raz na kwartał (Liczba odbiorców w bazie: min. 100) | 4 | 26 | Liczba odbiorców w bazie: min. 100 - wydruk z bazy | w ramach etatów
|  |  | materiały informacyjne drukowane | Liczba materiałów promocyjnych o różnej treści | 1 | 6 | Materiał poglądowy | 200
|  |  | tablica informacyjna | Liczba tablic | 0 | 1 | Dokumentacja zdjęciowa | 0
Cel 2 Wsparcie podmiotów na etapie składania wniosków oraz rozliczania projektów z budżetu LSR. | wszyscy beneficjenci LGD, członkowie i organy LGD, podmioty aplikujące i realizujące operacje w ramach LSR z sektorów publicznego, gospodarczego oraz społecznego instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze działające na obszarze LSR (w tym członkowie, organy LGD) w szczególności na rzecz kobiet, osób z niepełnosprawnosciami i ich opiekunów, dzieci młodzieży, seniorów) | 1. Działania informacyjno-doradcze | strona www | 1 aktywna strona (Liczba odsłon/wyświetleń strony - 7000/rok, Liczba publikowanych informacji w ramach celu - 6/rok) | 0 | 1 | Liczba odsłon/wyświetleń strony - 7000 na rocznie raport statystyczny Liczba publikowanych informacji w ramach celu - 6 na rok - printscreen | W ramach opłaconego abonamentu rocznego
|  |  | media społecznościowe | co najmniej 1 aktywnie działający kanał, np.. Facebook, Instagram, YouTube (Liczba aktywności w ramach wszystkich celów: łącznie 48, min. 4 aktywności/mc) | 0 | 1 | co najmniej 1 aktywnie działający kanał, np.. Facebook, Instagram, YouTube - raport statystyczny Liczba aktywności w ramach wszystkich celów: łącznie 48, min. 4 aktywności w mc - printscreen | 0
|  |  | spotkania informacyjne | Liczba spotkań | 3 | 12 | Listy obecności, dokumentacja zdjęciowa | w ramach etatów
|  |  | dyżury informacyjne | Liczba godzin | 30 | 180 | Karty doradztwa, Ewidencja | w ramach etatów
|  |  | kalendarz publiczny | Liczba utworzonych kalendarzy | 0 | 1 | Printscreen | 0
|  |  | szkolenia | Liczba szkoleń/części szkolenia dot. każdego ogłoszonego konkursu (Liczba przeszkolonych osób: 15, liczba godzin szkoleniowych: 4 ) | 3 | 12 | Listy obecności, dokumentacja zdjęciowa | w ramach etatów
|  |  | materiały informacyjne (w tym: publikacje drukowane, e-publikacje, materiały instruktazowe) | Liczba materiałów informacyjnych o różnej treści merytorycznej | 2 | 12 | Materiał poglądowy | w ramach etatów
Cel 3 Zwiększenie partycypacji społeczeństwa w LSR poprzez wspieranie i aktywizację społeczności lokalnej, w tym przedstawicieli grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji | wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze działające na obszarze LSR; grupy defaworyzowane, lokalni liderzy i animatorzy; wszyscy potencjalni beneficjenci w szczególności grupy defaworyzowane, i otoczenie tych grup, organizacje działające na rzecz grup defaworyzowanych | 1. kampania informacyjno - promocyjna | strona www | 1 aktywna strona (Liczba odsłon/wyświetleń strony - 7000/rok, Liczba publikowanych informacji w ramach celu - 6/rok) | 0 | 1 | Liczba odsłon/wyświetleń strony - 7000 na rocznie raport statystyczny Liczba publikowanych informacji w ramach celu - 6 na rok - printscreen | W ramach opłaconego abonamentu rocznego
|  |  | media społecznościowe | co najmniej 1 aktywnie działający kanał, np.. Facebook, Instagram, YouTube (Liczba aktywności w ramach wszystkich celów: łącznie 48, min. 4 aktywności/mc) | 0 | 1 | co najmniej 1 aktywnie działający kanał, np.. Facebook, Instagram, YouTube - raport statystyczny Liczba aktywności w ramach wszystkich celów: łącznie 48, min. 4 aktywności w mc - printscreen | w ramach etatów
|  |  | informacje przekazywane podmiotom zainteresowanym do druku/publikacji poprzez ich kanały informacyjne | Liczba informacji | 3 | 12 | Materiał poglądowy | w ramach etatów
|  |  | baza mailowo-smsowa | Liczba baz | 0 | 1 | Wydruk z bazy | w ramach etatów
|  |  | informacje dot. możliwości i form aktywizacji społeczności lokalnej | Liczba wysłanych informacji droga mailowo-smsową | 2 | 13 | Printscreen | w ramach etatów
|  | 2. Działania animujące | spotkania sieciujące (np."Śniadania/podwieczorki w Willi") | Liczba spotkań sieciujących (Liczba uczestników spotkań: 24 osoby) | 4 | 24 | Listy obecności, dokumentacja zdjęciowa | w ramach etatów
|  |  | organizowanie raz w roku otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami grup docelowych działań komunikacyjnych (harmonogram ogłaszania konkursów w ramach LSR, zasady przeprowadzenia konkursów, sposób premiowania projektów oraz zasięgnicie informacji o potrzebach i oczekiwaniach ww. grup, w tym: identyfikacja pomysłów, które będzie można zrealizować w ramach konkursów ogłoszonych przez LGD) | Liczba spotkań (Liczba uczestników spotkań: min. 9 osób) | 1 | 7 | Listy obecności, dokumentacja zdjęciowa | w ramach etatów
|  |  | Formularz Inicjatyw | Liczba odebranych formularzy | 5 | 30 | Wydruk z bazy | w ramach etatów
|  |  | dyżury informacyjne (spotkania indywidualne) | Liczba godzin | 24 | 144 | Karty doradztwa, Ewidencja | w ramach etatów
Cel 4 Udoskonalenie funkcjonowania LGD | wszyscy beneficjenci LGD, członkowie i organy LGD, podmioty aplikujące i realizujące operacje w ramach LSR | 1. Badania monitorujące | ankieta satysfakcji z doradztwa | Liczba ankiet | 20 | 125 | wzór ankiety | w ramach etatów
|  |  |  | Liczba raportów (raz na pół roku) | 2 | 13 | raport z uzyskanych dancyh | w ramach etatów
|  |  | ankieta satysfakcji ze szkoleń | Liczba ankiet | 30 | 120 | wzór ankiety | w ramach etatów
|  |  |  | Liczba raportów | 1 | 6 | raport z uzyskanych dancyh | w ramach etatów
|  |  | spotkanie refleksyjne | Liczba spotkań | 1 | 6 | wzór ankiety | w ramach etatów
|  |  | ankieta online | Liczba wypełnionych ankiet online | 10 | 65 | raport z uzyskanych dancyh | w ramach etatów